## RAW
| FW(25FW참고) |  | SS(26SS참고)
2024-06-28 | kick off | 2024-11-18 | kick off
2024-07-17 | CATEGORY STRATEGY REPORT | 2024-12-13 | CATEGORY STRATEGY REPORT
2024-07-26 | 소재/컬러 보고 | 2024-12-23 | 소재/컬러 보고
2024-07-27 | 그래픽 보고 | 2025-01-03 | Range plan 완료
2024-07-31 | Range plan 완료 | 2025-01-07 | -1시즌 RAW 완벽 업데이트 (소재 매칭 완료)
2024-08-08 | -1시즌 RAW 완벽 업데이트 (소재 매칭 완료) | 2025-01-08 | 그래픽 보고
2024-08-09 | 소재투입 완료 / 레인지플랜 업뎃 | 2025-01-09 | 소재투입 완료 / 레인지플랜 업뎃
2024-08-14 | PLM에 스타일 생성 마감 - MD팀 | 2025-01-10 | PLM에 스타일 생성 마감 - MD팀
2024-08-15 | 그래픽 피드백(중국/파이프라인) 완료 | 2025-01-10 | 그래픽 피드백(중국/파이프라인) 완료
2024-08-21 | 1차 CAD 보고 | 2025-02-07 | 1차 CAD 보고
2024-08-28 | CAD 피드백 완료 (중국/파이프) | 2025-02-12 | CAD 피드백 완료 (중국/파이프)
2024-09-02 | PLM에 "Go" 하는 컬러들 등록 완료 - 디자인팀 | 2025-02-19 | PLM에 "Go" 하는 컬러들 등록 완료 - 디자인팀
2024-09-06 | 샘플 PLM 완료 | 2025-02-21 | 샘플 PLM 완료
2024-09-12 | 샘플 진행현황 업데이트 | 2025-03-06 | 샘플 진행현황 업데이트
2024-10-15 | CEO 1차 품평회 | 2025-04-02 | CEO 1차 품평회
2024-10-17 | 2차 샘플 PLM 시작 (우븐부터) | 2025-04-04 | 2차 샘플 PLM 시작 (우븐부터)
2024-10-22 | 우븐 / 용품 변경 CAD 보고 | 2025-04-09 | 우븐 / 용품 변경 CAD 보고
2024-10-24 | 다이마루 변경 CAD 보고 | 2025-04-10 | 다이마루 변경 CAD 보고
2024-10-28 | TAG CHECK 및 런칭맵 파일 세팅 완료 | 2025-04-14 | TAG CHECK 및 런칭맵 파일 세팅 완료
2024-10-30 | 슈즈 프리뷰 | 2025-04-16 | 슈즈 프리뷰
2024-10-31 | 슈즈 품평회 ( 1차 ) | 2025-04-17 | 슈즈 품평회 ( 1차 )
2024-11-01 | 샘플PLM완료 | 2025-04-18 | 샘플PLM완료
2024-11-15 | 소재 입고 시작 / 원가 재 검토 / 런칭맵 중국 전달 | 2025-04-25 | 소재 입고 시작 / 원가 재 검토 / 런칭맵 중국 전달
2024-11-19 | 런칭맵 중국 1차 피드백 | 2025-04-28 | 런칭맵 중국 1차 피드백
2024-11-20 | 의류 원가 1차 업데이트 완료 -deadline | 2025-04-29 | 의류 원가 1차 업데이트 완료 -deadline
2024-11-21 | 카테고리 전략자료 세팅 | 2025-04-30 | 카테고리 전략자료 세팅
2024-11-26 | 원가 최종 확정 | 2025-05-07 | 원가 최종 확정
2024-11-27 | Tag Check 세팅 및 중국 공유 | 2025-05-08 | Tag Check 세팅 및 중국 공유
2024-11-29 | 카테고리 전략자료 공유 (현재ver) | 2025-05-09 | 카테고리 전략자료 공유 (현재ver)
2024-12-05 | Tag Check 협의 완료 / deadline | 2025-05-22 | Tag Check 협의 완료 / deadline
2024-12-06 | 한,중,글 TAG CHECK 및 런칭맵 완료 | 2025-05-23 | 한,중,글 TAG CHECK 및 런칭맵 완료
2024-12-10 | 카테고리 전략자료 전달 (변경시 2차) | 2025-05-27 | 카테고리 전략자료 전달 (변경시 2차)
2024-12-12 | 수주회용 스타일가이드 작성 | 2025-05-29 | 수주회용 스타일가이드 작성
2024-12-13 | 2차 샘플입고 | 2025-05-30 | 2차 샘플입고
2024-12-13 | 중국 샘플 도착 완료 | 2025-05-30 | 중국 샘플 도착 완료
2024-12-16 | 최종 수주 샘플 리스트 전송 | 2025-06-02 | 최종 수주 샘플 리스트 전송
2024-12-17 | 중국 직송 샘플 입고 완료 | 2025-06-03 | 중국 직송 샘플 입고 완료
2024-12-17 | in,drop 미팅 (오후) | 2025-06-03 | in,drop 미팅 (오후)
2024-12-18 | CEO 품평회 최종 | 2025-06-04 | CEO 품평회 최종
2024-12-19 | 품평 샘플 preview | 2025-06-05 | 품평 샘플 preview
2024-12-23 | 상품 설명 상세 / 핏가이드 업데이트(수주용) / 대쉬보드 완료 | 2025-06-09 | 상품 설명 상세 / 핏가이드 업데이트(수주용) / 대쉬보드 완료
2024-12-24 | 카테고리 전략자료 전달(변경시 최종) | 2025-06-10 | 카테고리 전략자료 전달(변경시 최종)
2024-12-27 | 마케팅 수주회 컨텐츠 전달 완료 | 2025-06-13 | 마케팅 수주회 컨텐츠 전달 완료
2024-12-27 | 이비즈 샘플반납 | 2025-06-13 | 이비즈 샘플반납
2024-12-31 | 수주회용 제품컷 완료 | 2025-06-17 | 수주회용 제품컷 완료
2024-12-31 | 이비즈 샘플반납(잔여스타일) - 보정용 | 2025-06-17 | 이비즈 샘플반납(잔여스타일) - 보정용
2025-01-06 | CN TRADESHOW | 2025-06-23 | CN TRADESHOW
2025-01-14 | 랩업, In,Drop / MCQ 점검 | 2025-07-01 | 랩업, In,Drop / MCQ 점검
2025-01-15 | 2차수주용 샘플 추가 점검 | 2025-07-02 | 2차수주용 샘플 추가 점검
2025-01-16 | OTB FIX | 2025-07-07 | OTB FIX
2025-01-20 | 국내물량보고 / OMS 정보 입력 완료 | 2025-07-08 | 국내물량보고 / OMS 정보 입력 완료
2025-01-21 | 소싱 협력사지정완료 | 2025-07-09 | 소싱 협력사지정완료
2025-01-22 | PR 마감 | 2025-07-11 | PR 마감
2025-01-24 | PO 마감 / PLM 마감 | 2025-07-14 | PO 마감 / PLM 마감