## Schedule
Task 이름 | LEVEL | 주요담당팀 | 협업팀 | 협업팀 | FW | SS
KICK OFF | 1 | 전체 사업부 |  |  | 06월 28일 | 11월 18일
CATEGORY STRATEGY REPORT | 1 | 기획팀 |  |  | 07월 17일 | 12월 13일
소재 보고 | 2 | 소재팀 | 소싱팀 |  | 07월 26일 | 12월 23일
컬러 보고 | 2 | 컬러팀 | 디자인팀 |  | 07월 26일 | 12월 23일
그래픽 보고 | 2 | 그래픽팀 |  |  | 07월 27일 | 01월 08일
RANGE PLAN 완료 | 1 | 기획팀 | 디자인팀 |  | 07월 31일 | 01월 03일
-1시즌 RAW 완벽 업데이트 (소재 매칭 완료) | 3 | 기획팀 |  |  | 08월 08일 | 01월 07일
소재투입 완료 | 3 | 소재팀 | 소싱팀 |  | 08월 09일 | 01월 09일
RANGE PLAN UPDATE | 3 | 기획팀 |  |  | 08월 09일 | 01월 09일
PLM에 스타일 생성 마감 | 2 | 기획팀 | 디자인팀 |  | 08월 14일 | 01월 10일
그래픽 피드백(중국/파이프라인) 완료 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 08월 15일 | 01월 10일
1차 CAD 보고 | 1 | 전체 사업부 | 기획팀 | 중국법인 | 08월 21일 | 02월 07일
CAD 피드백 완료 (중국/파이프라인) | 3 | 전체 사업부 | CN MD | 중국법인 | 08월 28일 | 02월 12일
PLM에 컬러 등록 완료 | 2 | 디자인팀 |  |  | 09월 02일 | 02월 19일
샘플 PLM 완료 | 1 | 디자인팀 |  |  | 09월 06일 | 02월 21일
샘플 진행현황 업데이트 | 3 | 소싱팀 |  |  | 09월 12일 | 03월 06일
CEO 1차 품평회 | 1 | 전체 사업부 |  | 중국법인 | 10월 15일 | 04월 02일
2차 샘플 PLM 시작 | 3 | 디자인팀 |  |  | 10월 17일 | 04월 04일
우븐 / 용품 변경 CAD 보고 | 2 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 10월 22일 | 04월 09일
다이마루 변경 CAD 보고 | 2 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 10월 24일 | 04월 10일
TAG CHECK 파일 세팅 완료 | 3 | 기획팀 |  |  | 10월 28일 | 04월 14일
런칭맵 파일 세팅 완료 | 3 | 기획팀 |  |  | 10월 28일 | 04월 14일
슈즈 프리뷰 | 3 | 슈즈팀 |  |  | 10월 30일 | 04월 16일
슈즈 품평회 ( 1차 ) | 1 | 슈즈팀 | CN MD | 중국법인 | 10월 31일 | 04월 17일
샘플 PLM 완료 | 1 | 디자인팀 |  |  | 11월 01일 | 04월 18일
소재 입고 시작 | 3 | 소재팀 |  |  | 11월 15일 | 04월 25일
런칭맵 초안 협의 완료 (한국 파이프라인) | 3 | 전체 사업부 |  |  | 11월 15일 | 04월 25일
런칭맵 중국 1차 피드백 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 11월 19일 | 04월 28일
원가 1차 업데이트 완료 | 2 | 소싱팀 | 기획팀 |  | 11월 20일 | 04월 29일
카테고리 전략자료 세팅 | 3 | 기획팀 |  |  | 11월 21일 | 04월 30일
원가 최종 확정 | 1 | 소싱팀 | 기획팀 |  | 11월 26일 | 05월 07일
TAG CHECK 세팅 및 중국 공유 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 11월 27일 | 05월 08일
카테고리 전략자료 공유 (현재VER) | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 11월 29일 | 05월 09일
TAG CHECK 협의 완료 | 2 | 기획팀 | CN MD |  | 12월 05일 | 05월 22일
한,중,글 TAG CHECK 및 런칭맵 완료 | 1 | 기획팀 |  |  | 12월 06일 | 05월 23일
카테고리 전략자료 전달 (변경시 2차) | 3 | 기획팀 | CN기획팀 |  | 12월 10일 | 05월 27일
수주회용 스타일가이드 작성 | 3 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 12월 12일 | 05월 29일
2차 샘플입고 | 3 | 소싱팀 | 기획팀 | 디자인팀 | 12월 13일 | 05월 30일
중국 샘플 도착 완료 | 1 | 전체 사업부 |  | 중국법인 | 12월 13일 | 05월 30일
최종 수주 샘플 리스트 전송 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 12월 16일 | 06월 02일
중국 직송 샘플 입고 완료 | 2 | 전체 사업부 |  | 중국법인 | 12월 17일 | 06월 03일
GO, DROP 미팅 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 12월 17일 | 06월 03일
CEO 품평회 최종 | 1 | 전체 사업부 |  |  | 12월 18일 | 06월 04일
품평 샘플 PREVIEW | 3 | 전체 사업부 | 중국법인 |  | 12월 19일 | 06월 05일
상품 설명 상세 | 2 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 12월 23일 | 06월 09일
핏가이드 업데이트(수주용) | 2 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 12월 23일 | 06월 09일
카테고리 전략자료 전달(변경시 최종) | 2 | 기획팀 | CN MD |  | 12월 24일 | 06월 10일
RAW FILE FREEZE (상품정보 FIX) | 1 | 전체 사업부 |  |  | 12월 26일 | 06월 12일
마케팅 수주회 컨텐츠 전달 완료 | 2 | 마케팅팀 | CN MKT |  | 12월 27일 | 06월 13일
수주회용 제품컷 완료 | 2 | e-Biz팀 |  |  | 12월 31일 | 06월 17일
이비즈 샘플반납 (보정용) | 3 | e-Biz팀 |  |  | 12월 31일 | 06월 17일
제품컷 글로벌 공유 및 상품 대쉬보드 완료 | 2 | e-Biz팀 |  |  | 01월 03일 | 06월 20일
CN TRADESHOW | 1 | 전체 사업부 |  |  | 01월 06일 | 06월 23일
랩업, IN, DROP 점검 | 3 | 전체 사업부 |  |  | 01월 14일 | 07월 01일
MCQ 점검 | 3 | 전체 사업부 |  |  | 01월 14일 | 07월 01일
2차 수주용 샘플 추가 점검 | 3 | 기획팀 | 디자인팀 |  | 01월 15일 | 07월 02일
국내 물량 협의 완료 | 3 | 유통팀 | 전체 사업부 |  | 01월 17일 | 07월 04일
OTB FIX | 1 | 전체 사업부 |  |  | 01월 16일 | 07월 07일
국내물량보고 | 3 | 유통팀 |  |  | 01월 20일 | 07월 08일
OMS 정보 입력 완료 | 3 | 기획팀 |  |  | 01월 20일 | 07월 08일
협력사지정완료 | 3 | 소싱팀 |  |  | 01월 21일 | 07월 09일
PR 마감 | 2 | 기획팀 & 해외사업팀 |  |  | 01월 22일 | 07월 11일
PO 마감 / PLM 마감 | 1 | 소싱팀 | 디자인팀 | 기획팀 | 01월 24일 | 07월 14일
Note on C1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 주요알림대상
Note on D1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 알림대상
Note on E1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 알림대상