## Sheet1
Task 이름 | FW_시즌 시작 후 | FW 기준 날짜 | SS_시즌 시작 후 | SS 기준 날짜 | 평균 시즌 시작 후
kick off | D-Day | 06월 28일 | D-Day | 11월 18일 | D-Day
category strategy report | +19일 | 07월 17일 | +25일 | 12월 13일 | +22일
소재/컬러 보고 | +28일 | 07월 26일 | +35일 | 12월 23일 | +32일
그래픽 보고 | +29일 | 07월 27일 | +51일 | 01월 08일 | +40일
range plan 완료 | +33일 | 07월 31일 | +46일 | 01월 03일 | +40일
-1시즌 raw 완벽 업데이트 (소재 매칭 완료) | +41일 | 08월 08일 | +50일 | 01월 07일 | +46일 | 전시즌에 대한 RAW file 완변 업데이트일까요
소재투입 완료 / 레인지플랜 업뎃 | +42일 | 08월 09일 | +52일 | 01월 09일 | +47일
plm에 스타일 생성 마감 - md팀 | +47일 | 08월 14일 | +53일 | 01월 10일 | +50일
그래픽 피드백(중국/파이프라인) 완료 | +48일 | 08월 15일 | +53일 | 01월 10일 | +50일
1차 cad 보고 | +54일 | 08월 21일 | +81일 | 02월 07일 | +68일
cad 피드백 완료 (중국/파이프) | +61일 | 08월 28일 | +86일 | 02월 12일 | +74일
plm에 "go" 하는 컬러들 등록 완료 - 디자인팀 | +66일 | 09월 02일 | +93일 | 02월 19일 | +80일
샘플 plm 완료 | +70일 | 09월 06일 | +95일 | 02월 21일 | +82일
샘플 진행현황 업데이트 | +76일 | 09월 12일 | +108일 | 03월 06일 | +92일
ceo 1차 품평회 | +109일 | 10월 15일 | +135일 | 04월 02일 | +122일
2차 샘플 plm 시작 (우븐부터) | +111일 | 10월 17일 | +137일 | 04월 04일 | +124일
우븐 / 용품 변경 cad 보고 | +116일 | 10월 22일 | +142일 | 04월 09일 | +129일
다이마루 변경 cad 보고 | +118일 | 10월 24일 | +143일 | 04월 10일 | +130일
tag check 및 런칭맵 파일 세팅 완료 | +122일 | 10월 28일 | +147일 | 04월 14일 | +134일
슈즈 프리뷰 | +124일 | 10월 30일 | +149일 | 04월 16일 | +136일
슈즈 품평회 ( 1차 ) | +125일 | 10월 31일 | +150일 | 04월 17일 | +138일
샘플plm완료 | +126일 | 11월 01일 | +151일 | 04월 18일 | +138일
소재 입고 시작 / 원가 재 검토 / 런칭맵 중국 전달 | +140일 | 11월 15일 | +158일 | 04월 25일 | +149일
런칭맵 중국 1차 피드백 | +144일 | 11월 19일 | +161일 | 04월 28일 | +152일
의류 원가 1차 업데이트 완료 -deadline | +145일 | 11월 20일 | +162일 | 04월 29일 | +154일
카테고리 전략자료 세팅 | +146일 | 11월 21일 | +163일 | 04월 30일 | +154일
원가 최종 확정 | +151일 | 11월 26일 | +170일 | 05월 07일 | +160일
tag check 세팅 및 중국 공유 | +152일 | 11월 27일 | +171일 | 05월 08일 | +162일
카테고리 전략자료 공유 (현재ver) | +154일 | 11월 29일 | +172일 | 05월 09일 | +163일
tag check 협의 완료 / deadline | +160일 | 12월 05일 | +185일 | 05월 22일 | +172일
한,중,글 tag check 및 런칭맵 완료 | +161일 | 12월 06일 | +186일 | 05월 23일 | +174일
카테고리 전략자료 전달 (변경시 2차) | +165일 | 12월 10일 | +190일 | 05월 27일 | +178일
수주회용 스타일가이드 작성 | +167일 | 12월 12일 | +192일 | 05월 29일 | +180일
2차 샘플입고 | +168일 | 12월 13일 | +193일 | 05월 30일 | +180일
중국 샘플 도착 완료 | +168일 | 12월 13일 | +193일 | 05월 30일 | +180일
최종 수주 샘플 리스트 전송 | +171일 | 12월 16일 | +196일 | 06월 02일 | +184일
중국 직송 샘플 입고 완료 | +172일 | 12월 17일 | +197일 | 06월 03일 | +184일
in,drop 미팅 (오후) | +172일 | 12월 17일 | +197일 | 06월 03일 | +184일
ceo 품평회 최종 | +173일 | 12월 18일 | +198일 | 06월 04일 | +186일
품평 샘플 preview | +174일 | 12월 19일 | +199일 | 06월 05일 | +186일
상품 설명 상세 / 핏가이드 업데이트(수주용) / 대쉬보드 완료 | +178일 | 12월 23일 | +203일 | 06월 09일 | +190일
카테고리 전략자료 전달(변경시 최종) | +179일 | 12월 24일 | +204일 | 06월 10일 | +192일
마케팅 수주회 컨텐츠 전달 완료 | +182일 | 12월 27일 | +207일 | 06월 13일 | +194일
이비즈 샘플반납 | +182일 | 12월 27일 | +207일 | 06월 13일 | +194일
수주회용 제품컷 완료 | +186일 | 12월 31일 | +211일 | 06월 17일 | +198일
이비즈 샘플반납(잔여스타일) - 보정용 | +186일 | 12월 31일 | +211일 | 06월 17일 | +198일
cn tradeshow | +192일 | 01월 06일 | +217일 | 06월 23일 | +204일
랩업, in,drop / mcq 점검 | +200일 | 01월 14일 | +225일 | 07월 01일 | +212일
2차수주용 샘플 추가 점검 | +201일 | 01월 15일 | +226일 | 07월 02일 | +214일
otb fix | +202일 | 01월 16일 | +231일 | 07월 07일 | +216일
국내물량보고 / oms 정보 입력 완료 | +206일 | 01월 20일 | +232일 | 07월 08일 | +219일
소싱 협력사지정완료 | +207일 | 01월 21일 | +233일 | 07월 09일 | +220일
pr 마감 | +208일 | 01월 22일 | +235일 | 07월 11일 | +222일
po 마감 / plm 마감 | +210일 | 01월 24일 | +238일 | 07월 14일 | +224일