## Schedule
Task 이름 | LEVEL | 주요담당팀 | 협업팀 | 협업팀 | FW | SS | FW_오프셋 | SS_오프셋 | 표준 오프셋
KICK OFF | 1 | 전체 사업부 |  |  | 2024년 06월 28일 | 2024년 11월 18일 | -142 | -158 | -150
CATEGORY STRATEGY REPORT | 1 | 기획팀 |  |  | 2024년 07월 17일 | 2024년 12월 13일 | -129 | -139 | -134
소재 보고 | 2 | 소재팀 | 소싱팀 |  | 2024년 07월 26일 | 2024년 12월 23일 | -122 | -133 | -127.5
컬러 보고 | 2 | 컬러팀 | 디자인팀 |  | 2024년 07월 26일 | 2024년 12월 23일 | -122 | -133 | -127.5
그래픽 보고 | 2 | 그래픽팀 |  |  | 2024년 07월 27일 | 2025년 01월 08일 | -121 | -123 | -122
RANGE PLAN 완료 | 1 | 기획팀 | 디자인팀 |  | 2024년 07월 31일 | 2025년 01월 03일 | -119 | -126 | -122.5
前 시즌 RAW 완벽 업데이트 (소재 매칭 완료) | 3 | 기획팀 |  |  | 2024년 08월 08일 | 2025년 01월 07일 | -113 | -124 | -118.5
소재투입 완료 | 3 | 소재팀 | 소싱팀 |  | 2024년 08월 09일 | 2025년 01월 09일 | -112 | -122 | -117
RANGE PLAN UPDATE | 3 | 기획팀 |  |  | 2024년 08월 09일 | 2025년 01월 09일 | -112 | -122 | -117
PLM 스타일 생성 마감 | 2 | 기획팀 | 디자인팀 |  | 2024년 08월 14일 | 2025년 01월 10일 | -109 | -121 | -115
그래픽 피드백(중국/파이프라인) 완료 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 2024년 08월 15일 | 2025년 01월 10일 | -108 | -121 | -114.5
1차 CAD 보고 | 1 | 전체 사업부 | 기획팀 | 중국법인 | 2024년 08월 21일 | 2025년 02월 07일 | -105 | -105 | -105
CAD 피드백 완료 (중국/파이프라인) | 3 | 전체 사업부 | CN MD | 중국법인 | 2024년 08월 28일 | 2025년 02월 12일 | -100 | -102 | -101
PLM 진행컬러 등록 완료 | 2 | 디자인팀 |  |  | 2024년 09월 02일 | 2025년 02월 19일 | -97 | -97 | -97
1차 샘플 PLM 완료 | 1 | 디자인팀 |  |  | 2024년 09월 06일 | 2025년 02월 21일 | -93 | -95 | -94
샘플 진행현황 업데이트 | 3 | 소싱팀 |  |  | 2024년 09월 12일 | 2025년 03월 06일 | -89 | -87 | -88
1차 원가 및 사양 점검 | 2 | 소싱팀 |  |  | 2024년 09월 25일 | 2025년 03월 19일 | -83 | -78 | -80.5
1차 CEO 품평회 | 1 | 전체 사업부 |  | 중국법인 | 2024년 10월 15일 | 2025년 04월 02일 | -71 | -68 | -69.5
2차 샘플 PLM 시작 | 3 | 디자인팀 |  |  | 2024년 10월 17일 | 2025년 04월 04일 | -69 | -66 | -67.5
2차 CAD 보고 | 2 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 2024년 10월 22일 | 2025년 04월 09일 | -66 | -63 | -64.5
TAG CHECK 파일 세팅 완료 | 3 | 기획팀 |  |  | 2024년 10월 28일 | 2025년 04월 14일 | -62 | -60 | -61
런칭맵 파일 세팅 완료 | 3 | 기획팀 |  |  | 2024년 10월 28일 | 2025년 04월 14일 | -62 | -60 | -61
슈즈 PREVIEW | 3 | 슈즈팀 |  |  | 2024년 10월 30일 | 2025년 04월 16일 | -60 | -58 | -59
슈즈 품평회 | 1 | 슈즈팀 | CN MD | 중국법인 | 2024년 10월 31일 | 2025년 04월 17일 | -59 | -57 | -58
2차 샘플 PLM 완료 | 1 | 디자인팀 |  |  | 2024년 11월 01일 | 2025년 04월 18일 | -58 | -56 | -57
소재 입고 시작 | 3 | 소재팀 |  |  | 2024년 11월 15일 | 2025년 04월 25일 | -48 | -51 | -49.5
런칭맵 초안 협의 완료 (한국 파이프라인) | 3 | 전체 사업부 |  |  | 2024년 11월 15일 | 2025년 04월 25일 | -48 | -51 | -49.5
런칭맵 중국 피드백 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 2024년 11월 19일 | 2025년 04월 28일 | -46 | -50 | -48
원가 업데이트 완료 | 2 | 소싱팀 | 기획팀 |  | 2024년 11월 20일 | 2025년 04월 29일 | -45 | -49 | -47
카테고리 전략자료 세팅 | 3 | 기획팀 |  |  | 2024년 11월 21일 | 2025년 04월 30일 | -44 | -48 | -46
원가 최종 확정 | 1 | 소싱팀 | 기획팀 |  | 2024년 11월 26일 | 2025년 05월 07일 | -41 | -46 | -43.5
TAG CHECK 세팅 및 중국 공유 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 2024년 11월 27일 | 2025년 05월 08일 | -40 | -45 | -42.5
카테고리 전략자료 공유 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 2024년 11월 29일 | 2025년 05월 09일 | -38 | -44 | -41
한,중 판매가 확정 | 1 | 기획팀 | CN MD |  | 2024년 12월 05일 | 2025년 05월 22일 | -34 | -35 | -34.5
런칭맵 완료 | 1 | 기획팀 |  |  | 2024년 12월 06일 | 2025년 05월 23일 | -33 | -34 | -33.5
카테고리 전략자료 전달 (변경시 2차) | 3 | 기획팀 | CN기획팀 |  | 2024년 12월 10일 | 2025년 05월 27일 | -31 | -32 | -31.5
수주회 스타일가이드 작성 | 3 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 2024년 12월 12일 | 2025년 05월 29일 | -29 | -30 | -29.5
2차 샘플 입고 | 3 | 소싱팀 | 기획팀 | 디자인팀 | 2024년 12월 13일 | 2025년 05월 30일 | -28 | -29 | -28.5
중국 샘플 도착 완료 | 1 | 전체 사업부 |  | 중국법인 | 2024년 12월 13일 | 2025년 05월 30일 | -28 | -29 | -28.5
최종 수주 샘플 리스트 전송 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 2024년 12월 16일 | 2025년 06월 02일 | -27 | -28 | -27.5
중국 직송 샘플 입고 완료 | 2 | 전체 사업부 |  | 중국법인 | 2024년 12월 17일 | 2025년 06월 03일 | -26 | -27 | -26.5
GO, DROP 미팅 | 3 | 기획팀 | CN MD |  | 2024년 12월 17일 | 2025년 06월 03일 | -26 | -27 | -26.5
CEO 품평회 최종 | 1 | 전체 사업부 |  |  | 2024년 12월 18일 | 2025년 06월 04일 | -25 | -27 | -26
품평 샘플 PREVIEW | 3 | 전체 사업부 | 중국법인 |  | 2024년 12월 19일 | 2025년 06월 05일 | -24 | -26 | -25
상품 설명서 완료 | 2 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 2024년 12월 23일 | 2025년 06월 09일 | -22 | -25 | -23.5
수주회 핏가이드 업데이트 | 2 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 2024년 12월 23일 | 2025년 06월 09일 | -22 | -25 | -23.5
카테고리 전략자료 전달(변경시 최종) | 2 | 기획팀 | CN MD |  | 2024년 12월 24일 | 2025년 06월 10일 | -21 | -24 | -22.5
수주회 MCQ 확정 | 2 | 소싱팀 |  |  | 2024년 12월 24일 | 2025년 06월 10일 | -21 | -24 | -22.5
RAW FILE FREEZE (상품정보 FIX) | 1 | 전체 사업부 |  |  | 2024년 12월 26일 | 2025년 06월 12일 | -20 | -22 | -21
수주회 마케팅 컨텐츠 전달 완료 | 2 | 마케팅팀 | CN MKT |  | 2024년 12월 27일 | 2025년 06월 13일 | -19 | -21 | -20
수주회 제품컷 완료 및 글로벌 공유 | 2 | e-Biz팀 |  |  | 2024년 12월 31일 | 2025년 06월 17일 | -17 | -19 | -18
이비즈 샘플반납 (보정용) | 3 | e-Biz팀 |  |  | 2024년 12월 31일 | 2025년 06월 17일 | -17 | -19 | -18
상품 대쉬보드 완료 | 2 | e-Biz팀 |  |  | 2025년 01월 03일 | 2025년 06월 20일 | -15 | -16 | -15.5
CN TRADESHOW | 1 | 전체 사업부 |  |  | 2025년 01월 06일 | 2025년 06월 23일 | -14 | -15 | -14.5
랩업, IN, DROP 점검 | 3 | 전체 사업부 |  |  | 2025년 01월 14일 | 2025년 07월 01일 | -8 | -9 | -8.5
MCQ 점검 | 3 | 전체 사업부 |  |  | 2025년 01월 14일 | 2025년 07월 01일 | -8 | -9 | -8.5
2차 수주회 샘플 추가 점검 | 3 | 기획팀 | 디자인팀 |  | 2025년 01월 15일 | 2025년 07월 02일 | -7 | -8 | -7.5
국내 물량 협의 완료 | 3 | 유통팀 | 전체 사업부 |  | 2025년 01월 17일 | 2025년 07월 04일 | -5 | -6 | -5.5
한,중 글로벌 물량 확정 | 1 | 전체 사업부 |  |  | 2025년 01월 16일 | 2025년 07월 07일 | -6 | -5 | -5.5
국내 물량 보고 | 3 | 유통팀 |  |  | 2025년 01월 20일 | 2025년 07월 08일 | -4 | -4 | -4
OMS 정보 입력 완료 | 3 | 기획팀 |  |  | 2025년 01월 20일 | 2025년 07월 08일 | -4 | -4 | -4
협력사 지정 완료 | 3 | 소싱팀 |  |  | 2025년 01월 21일 | 2025년 07월 09일 | -3 | -3 | -3
PR 마감 | 2 | 기획팀 & 해외사업팀 |  |  | 2025년 01월 22일 | 2025년 07월 11일 | -2 | -1 | -1.5
PO 마감 | 1 | 소싱팀 | 기획팀 |  | 2025년 01월 24일 | 2025년 07월 14일 | 0 | 0 | 0
PLM 마감 | 1 | 디자인팀 | 기획팀 |  | 2025년 01월 24일 | 2025년 07월 14일 | 0 | 0 | 0
Note on C1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 주요알림대상
Note on D1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 알림대상
Note on E1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 알림대상

## Holiday
명칭 | 날짜
신정 | 2025-01-01
임시공휴일 설날(연휴) | 2025-01-27
임시공휴일 설날(연휴) | 2025-01-28
임시공휴일 설날(연휴) | 2025-01-29
임시공휴일 설날(연휴) | 2025-01-30
삼일절 | 2025-03-01
대체공휴일 | 2025-03-03
노동자의 날 | 2025-05-01
어린이날 | 2025-05-05
부처님오신날 | 2025-05-05
대체공휴일 | 2025-05-06
대통령선거 | 2025-06-03
현충일 | 2025-06-06
광복절 | 2025-08-15
개천절 | 2025-10-03
추석(연휴) | 2025-10-05
추석(연휴) | 2025-10-06
추석(연휴) | 2025-10-07
대체공휴일 | 2025-10-08
한글날 | 2025-10-09
크리스마스 | 2025-12-25
신정 | 2024-01-01
설날(연휴) 대체공휴일 | 2024-02-09
설날(연휴) 대체공휴일 | 2024-02-10
설날(연휴) 대체공휴일 | 2024-02-11
설날(연휴) 대체공휴일 | 2024-02-12
삼일절 | 2024-03-01
22대 국회의원 선거 | 2024-04-10
노동자의 날 | 2024-05-01
어린이날 | 2024-05-05
대체공휴일 | 2024-05-06
부처님오신날 | 2024-05-15
현충일 | 2024-06-06
광복절 | 2024-08-15
추석(연휴) | 2024-09-16
추석(연휴) | 2024-09-17
추석(연휴) | 2024-09-18
개천절 | 2024-10-03
한글날 | 2024-10-09
크리스마스 | 2024-12-25

## 영문참고
#VALUE!